## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Un sistema de gestion de inventario de la tienda liverpool
Tienda liverpool |  | Diego Sandoval Castellanos | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Un programa que funcione como un CRUD
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1899-12-31 02:24 | Sistema de gestion de inventario | Diego | 77 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1 | BD | Diego | 11 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.1.1 | Creacion de esquema de bd | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.2 | Verificacion de los datos | Diego | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.3 | Validacion | Diego | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.2 | conexión de interfaz con bd | Diego | 11 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2.1 | Codificacion de conexcion db | Diego | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2.2 | Validacion de conexión | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.3 | Codificacion de boton agregar | Diego | 16 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.3.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.3.2 | Codificacion de sentencia de agregado en bd | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.3.3 | Validacion de que los datos fueran agregados | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.3.4 | Validacion de funcionalidad | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4 | Codificacion de boton buscar | Diego | 10 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4.2 | Codificacion de sentencia de buscar en bd | Diego | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4.3 | Validacion de funcionalidad | Diego | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.5 | Codificacion Boton editar | Diego | 17 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.5.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 5 |  |  |  | 100% | Completo
1.5.2 | Codificacion de sentencia de editar en bd | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.5.3 | Validacion de que los datos fueran agregados | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.5.4 | Validacion de funcionalidad | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6 | Codifiacion de boton eliminar | Diego | 14 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.2 | Codificacion de sentencia de eliminar en bd | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.3 | Validacion de que los datos fueran eliminados | Diego | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.4 | Validacion de funcionalidad | Diego | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.7 | Codificacion boton limpiar | Diego | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.7.1 | Codificacion del boton limpiar | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.7.2 | Validacion de funcionalidad | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.8 | Repositorio | Diego | 10 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.8.1 | Crear repositorio | Diego | 5 |  |  |  | 100% | Completo
1.8.2 | Subir archivos al repositorio | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.8.3 | Verificar su contenido | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9 | Cambios en el programa | Diego | 18 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.9.1 | Que los campos código, precio y existencia sean solo números. | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.2 | Al momento de borrar un elemento de su BD los campos de las cajas de texto se limpien automáticamente | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.3 | Al momento de borrar aparezca un mensaje indicando que se borraran los registros con la opción si/no | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.4 | Al momento de realizar una edición aparezca un mensaje indicando que se editara el registro con la opción si/no | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.5 | Cada operación limpiara las cajas de texto una vez hecha la operación | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.6 | Si se ingresa un código que ya exista indica que ese código no se pueda usar | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.7 | Comprobar el correcto funcionamiento | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
2.0 | Documentacion | Diego | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.0.1 | Hacer una documentacion completa del codigo | Diego | 7 |  |  |  | 100% | Completo
2.1 | Manual | Diego | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.1 | Hacer un manual de usuario para poder manejar el programa | DIego | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0

## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de BD
1.1 BS
|  | 1.1.1 | Creacion de Diagrama ER
|  | 1.1.2 | Creación de esquema de base de datos
|  | 1.1.3 | Interfaz de menú principal
|  | 1.1.4 | Interfaz de registro de nuevo personal
|  | 1.1.5 | Validar existencia de personal
|  | 1.1.6 | Funcionamiento de botones
|  | 1.1.7 | Prueba de funcionamiento
1.2 Entrega
|  | 1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion
2 Funcionalidad boton de agregar
1.1DB
|  | 1.1.1 | Creacion de esquema de bd
|  | 1.1.2 | Verificacion de los datos
|  | 1.1.3 | Validacion
1.2 conexión de interfaz con bd
|  | 1.2.1 | Codificacion de conexcion db
|  | 1.2.2 | Validacion de conexión
1.3 Codificacion de boton agregar
|  | 1.3.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.3.2 | Codificacion de sentencia de agregado en bd
|  | 1.3.3 | Validacion de que los datos fueran agregados
|  | 1.3.4 | Validacion de funcionalidad
1.4 Codificacion de boton buscar
|  | 1.4.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.4.2 | Codificacion de sentencia de buscar en bd
|  | 1.4.3 | Validacion de funcionalidad
1.5 Codificacion de boton editar
|  | 1.5.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.5.2 | Codificacion de sentencia de editar en bd
|  | 1.5.3 | Validacion de que los datos fueran agregados
|  | 1.5.4 | Validacion de funcionalidad
1.6 Codificacion de boton eliminar
|  | 1.6.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.6.2 | Codificacion de sentencia de eliminar en bd
|  | 1.6.3 | Validacion de que los datos fueran eliminados
|  | 1.6.4 | Validacion de funcionalidad
1.7 Codificacion de boton limpiar
|  | 1.7.1 | Codificacion del boton limpiar
|  | 1.7.2 | Validacion de funcionalidad
1.8 Repositorio
|  | 1.8.1 | Crear repositorio
|  | 1.8.2. | Subir archivos al repositorio
|  | 1.8.3 | Verificar su contenido
1.9 Cambios en el programa
|  | 1.9.1 | Que los campos código, precio y existencia sean solo números.
|  | 1.9.2 | Al momento de borrar un elemento de su BD los campos de las cajas de texto se limpien automáticamente
|  | 1.9.3 | Al momento de borrar aparezca un mensaje indicando que se borraran los registros con la opción si/no
|  | 1.9.4 | Al momento de realizar una edición aparezca un mensaje indicando que se editara el registro con la opción si/no
|  | 1.9.5 | Cada operación limpiara las cajas de texto una vez hecha la operación
|  | 1.9.6 | Si se ingresa un código que ya exista indica que ese código no se pueda usar
|  | 1.9.7 | Comprobar el correcto funcionamiento
2.0 Documentacion
|  | 2.0.1 | Hacer una documentacion completa del codigo
2.1 Manual
|  | 2.1.1 | Hacer un manual de usuario para poder manejar el programa