## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Un sistema de gestion de inventario de la tienda liverpool
Tienda liverpool |  | Diego Sandoval Castellanos | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Un programa que funcione como un CRUD
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1899-12-31 02:24 | Sistema de gestion de inventario | Diego | 77 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1 | BD | Diego | 11 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.1.1 | Creacion de esquema de bd | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.2 | Verificacion de los datos | Diego | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.3 | Validacion | Diego | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.2 | conexión de interfaz con bd | Diego | 11 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2.1 | Codificacion de conexcion db | Diego | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2.2 | Validacion de conexión | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.3 | Codificacion de boton agregar | Diego | 16 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.3.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.3.2 | Codificacion de sentencia de agregado en bd | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.3.3 | Validacion de que los datos fueran agregados | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.3.4 | Validacion de funcionalidad | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4 | Codificacion de boton buscar | Diego | 10 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4.2 | Codificacion de sentencia de buscar en bd | Diego | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.4.3 | Validacion de funcionalidad | Diego | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.5 | Codificacion Boton editar | Diego | 17 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.5.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 5 |  |  |  | 100% | Completo
1.5.2 | Codificacion de sentencia de editar en bd | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.5.3 | Validacion de que los datos fueran agregados | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.5.4 | Validacion de funcionalidad | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6 | Codifiacion de boton eliminar | Diego | 14 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.1 | Validacion de conexión con bd | Diego | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.2 | Codificacion de sentencia de eliminar en bd | Diego | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.3 | Validacion de que los datos fueran eliminados | Diego | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.6.4 | Validacion de funcionalidad | Diego | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.7 | Codificacion boton limpiar | Diego | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.7.1 | Codificacion del boton limpiar | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.7.2 | Validacion de funcionalidad | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.8 | Repositorio | Diego | 10 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.8.1 | Crear repositorio | Diego | 5 |  |  |  | 100% | Completo
1.8.2 | Subir archivos al repositorio | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.8.3 | Verificar su contenido | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9 | Cambios en el programa | Diego | 18 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.9.1 | Que los campos código, precio y existencia sean solo números. | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.2 | Al momento de borrar un elemento de su BD los campos de las cajas de texto se limpien automáticamente | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.3 | Al momento de borrar aparezca un mensaje indicando que se borraran los registros con la opción si/no | Diego | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.4 | Al momento de realizar una edición aparezca un mensaje indicando que se editara el registro con la opción si/no | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.5 | Cada operación limpiara las cajas de texto una vez hecha la operación | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.6 | Si se ingresa un código que ya exista indica que ese código no se pueda usar | Diego | 3 |  |  |  | 100% | Completo
1.9.7 | Comprobar el correcto funcionamiento | Diego | 2 |  |  |  | 100% | Completo
2.0 | Documentacion | Diego | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.0.1 | Hacer una documentacion completa del codigo | Diego | 7 |  |  |  | 100% | Completo
2.1 | Manual | Diego | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.1 | Hacer un manual de usuario para poder manejar el programa | DIego | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0

## Historias
Historia de Usuario
Número: 1 | Usuario: Empleado
Nombre historia: BD
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
Se debe contar con una base de datos que almacene los datos con una tabla productos que almacene (código, nombre, descripción, precio, existencias y categoría) bajo los siguientes criterios
1. Id, tipo entero, not null, autoincrementable.
2. codigo, varchar 20, not null
3. nombre, varchar 45, not null
4. descripcion, varchar 100
5. precio, decimal 10,2, not null
6. existencias, entero, not null
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 2 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Captura de producto
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
El sistema debe poderse conectar a la base de datos con la tabla productos, el sistema debe permitir registrar productos en la tabla productos, el sistema debe verificar los valores que se van a ingresar a la tabla productos, se debe validar el funcionamiento de la interfaz
Observaciones:
#VALUE!
Esta plantilla fue sugerida por el cliente, pero acepta modificaciones
Historia de Usuario
Número: 3 | Usuario: Empleado
Nombre historia: búsqueda de producto
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
El sistema debe poderse conectar a la base de datos con la tabla productos, el sistema debe permitir buscar productos en la tabla productos, se debe validar el funcionamiento de la interfaz
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 4 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Edición de producto
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
El sistema debe poderse conectar a la base de datos con la tabla productos, el sistema debe permitir editar productos en la tabla productos, el sistema debe verificar los valores que se van a ingresar a la tabla productos, se debe validar el funcionamiento de la interfaz
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 5 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Eliminar de producto
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
El sistema debe poderse conectar a la base de datos con la tabla productos, el sistema debe permitir eliminar productos en la tabla productos, se debe validar el funcionamiento de la interfaz
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 6 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Elimpiar de producto y repositorio
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
El sistema debe poder limpiar la pantalla donde se están registrando los datos, verificar funcionamiento de la interfaz, crear repositorio github
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 7 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Cambios en el programa
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 10 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
o El usuario requiere que se lleven acabo los siguientes cambios de verificación de valores: Que los campos código, precio y existencia sean solo números.
o Al momento de borrar un elemento de su BD los campos de las cajas de texto se limpien automáticamente.
o Al momento de borrar aparezca un mensaje indicando que se borraran los registros con la opción si/no, si se presiona si se borre y si se presiona no se regrese al menú anterior.
o Para que los botones de eliminar y editar esten habilitados es forzoso que se realice una búsqueda de otra manera estos deben estar deshabilitados.
o Al momento de realizar una edición aparezca un mensaje indicando que se editara el registro con la opción si/no, si se presiona si aplicara la edición, de no ser así mantendrá los registros sin modificación.
o Al realizar una eliminación o modificación estos se tienen que deshabilitar al realizar la operación.
o Cada operación limpiara las cajas de texto una vez hecha la operación.
o Si se ingresa un código que ya exista indica que ese código no se pueda usar.
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 8 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Documentación del programa
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
Es necesario realizar la documentación del código del programa
Observaciones:
Historia de Usuario
Número: 9 | Usuario: Empleado
Nombre historia: Manual de usuario
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Media
Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Diego
Descripción:
Realizar el manual de usuario donde contenga la información necesaria para poder usar el programa, debe explicar sus funciones y características
Observaciones:

## BotonesyValidaciones
Eliminar
Limpiar
Validaciones

## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de BD
1.1 BS
|  | 1.1.1 | Creacion de Diagrama ER
|  | 1.1.2 | Creación de esquema de base de datos
|  | 1.1.3 | Interfaz de menú principal
|  | 1.1.4 | Interfaz de registro de nuevo personal
|  | 1.1.5 | Validar existencia de personal
|  | 1.1.6 | Funcionamiento de botones
|  | 1.1.7 | Prueba de funcionamiento
1.2 Entrega
|  | 1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion
2 Funcionalidad boton de agregar
1.1DB
|  | 1.1.1 | Creacion de esquema de bd
|  | 1.1.2 | Verificacion de los datos
|  | 1.1.3 | Validacion
1.2 conexión de interfaz con bd
|  | 1.2.1 | Codificacion de conexcion db
|  | 1.2.2 | Validacion de conexión
1.3 Codificacion de boton agregar
|  | 1.3.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.3.2 | Codificacion de sentencia de agregado en bd
|  | 1.3.3 | Validacion de que los datos fueran agregados
|  | 1.3.4 | Validacion de funcionalidad
1.4 Codificacion de boton buscar
|  | 1.4.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.4.2 | Codificacion de sentencia de buscar en bd
|  | 1.4.3 | Validacion de funcionalidad
1.5 Codificacion de boton editar
|  | 1.5.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.5.2 | Codificacion de sentencia de editar en bd
|  | 1.5.3 | Validacion de que los datos fueran agregados
|  | 1.5.4 | Validacion de funcionalidad
1.6 Codificacion de boton eliminar
|  | 1.6.1 | Validacion de conexión con bd
|  | 1.6.2 | Codificacion de sentencia de eliminar en bd
|  | 1.6.3 | Validacion de que los datos fueran eliminados
|  | 1.6.4 | Validacion de funcionalidad
1.7 Codificacion de boton limpiar
|  | 1.7.1 | Codificacion del boton limpiar
|  | 1.7.2 | Validacion de funcionalidad
1.8 Repositorio
|  | 1.8.1 | Crear repositorio
|  | 1.8.2. | Subir archivos al repositorio
|  | 1.8.3 | Verificar su contenido
1.9 Cambios en el programa
|  | 1.9.1 | Que los campos código, precio y existencia sean solo números.
|  | 1.9.2 | Al momento de borrar un elemento de su BD los campos de las cajas de texto se limpien automáticamente
|  | 1.9.3 | Al momento de borrar aparezca un mensaje indicando que se borraran los registros con la opción si/no
|  | 1.9.4 | Al momento de realizar una edición aparezca un mensaje indicando que se editara el registro con la opción si/no
|  | 1.9.5 | Cada operación limpiara las cajas de texto una vez hecha la operación
|  | 1.9.6 | Si se ingresa un código que ya exista indica que ese código no se pueda usar
|  | 1.9.7 | Comprobar el correcto funcionamiento
2.0 Documentacion
|  | 2.0.1 | Hacer una documentacion completa del codigo
2.1 Manual
|  | 2.1.1 | Hacer un manual de usuario para poder manejar el programa